FOOD GUARD

ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

# Roadmap de Implementação

Do go-live à escala — trilhos de negócio e de produto

Versão 1.0  ·  21 de maio de 2026

Base: PRD v1.3 e Plano de Negócio v1.0

Confidencial

# Sumário

# 1 · Visão geral do roadmap

Este roadmap traduz o PRD v1.3 e o plano de negócio em um plano de execução faseado, do go-live à escala. Ele cobre dois trilhos que correm em paralelo: o trilho de negócio/operação (aquisição, vendas, entrega) e o trilho de produto/tecnologia (plataforma, automações, dados). Cada fase tem objetivo, entregáveis, responsável e um 'gate' — a condição que precisa ser verdadeira para avançar.

| Fase | Janela | Foco | Gate de saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 · Fundação e lançamento | Semanas 1–12 | Infra, site, diagnóstico, pagamento, conteúdo, go-live | Motor de aquisição validado + 1–2 contratos |
| Fase 2 · Tração e otimização | Meses 4–6 | CRO, escala de mídia, 1ª RT, processos de entrega | CAC estável + 9–14 clientes ativos |
| Fase 3 · Escala e produto | Meses 7–12 | Automação, painel maduro, expansão de carteira | ≈ 25+ clientes + onboarding automatizado |
| Fase 4 · Expansão | Ano 2 | Novas verticais/geografias, time de RTs, parcerias | Operação multi-RT replicável |

# 2 · Fase 1 — Fundação e lançamento (semanas 1–12)

Detalhamento semana a semana do plano de 90 dias. Os entregáveis seguem o roadmap aprovado no PRD v1.3, com responsável indicado (R = Renan / RF = Rafael / Sis = sistema/plataforma).

| Semana | Bloco | Entregáveis | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| S1–S2 | Fundação | Domínios · contas (Vercel, Supabase, Asaas, D4Sign, Sanity) · DPO formalizado · política LGPD · repaginação do Instagram | RF + R |
| S3 | Site único + diagnóstico | Diagnóstico (5 perguntas + score) · página de resultado com gating + duplo CTA · setup Sanity · 2 artigos | RF |
| S4 | Pagamento + contrato | Asaas · webhook · D4Sign · contrato 12m/multa 40% | RF + R |
| S5 | Conteúdo + outbound | 1ª cadência de outbound (15 prospects) · iniciar network direto | R + RF |
| S6 | WhatsApp IA | Meta Cloud API · prompt versionado · tools · handoff humano | RF |
| S7 | Site único (institucional leve) | Seções de confiança (RT nominal, garantia, planos) integradas ao produto | RF |
| S8 | Mídia paga · go-live | Google + Meta no ar · pixel · GA4 · Meta CAPI server-side | RF |
| S9–S10 | Operação + otimização | Ajuste de criativos · testes A/B · CRO da landing e do diagnóstico | RF + R |
| S11 | Painel do cliente | Área logada · agenda de visitas · documentos | RF |
| S12 | Auditoria final | Pen test · RIPD · status page · checklist de segurança | RF + R |

Gate da Fase 1 (condição para escalar) ≥ 50 leads qualificados captados e CPL próximo de R$ 20. 1–2 contratos fechados; show-rate ≥ 75% e fechamento por call ≥ 30%. Zero incidentes de exposição de dados; DPO formalizado antes do go-live. Diagnóstico, pagamento, contrato e onboarding funcionando ponta a ponta.

Direção de copy (vale para todo o trilho) Toda peça externa fala a linguagem do cliente: RT com nome e CRN, escudo contra a fiscalização, respostas na hora, zero papelada. Jargão de software (plataforma, dashboard, conformidade como software) fica só na documentação interna. Gatilhos reativos (multa, fiscalização, alvará) na frente de anúncios e do herói do site.

# 3 · Fase 2 — Tração e otimização (meses 4–6)

Com o motor validado, o foco passa de 'provar' para 'repetir e melhorar'. Otimiza-se a conversão, escala-se a mídia com cautela e prepara-se a capacidade de entrega para o crescimento da carteira.

| Frente | Objetivo | Entregáveis | Métrica/Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Aquisição | Escalar mídia mantendo CAC | Ampliar verba para R$ 3.000–5.000/mês · reativar cold gradual · novos criativos | CAC estável · CPL ≤ meta |
| Vendas | Aumentar fechamento | Script de call refinado · prova social com cases reais autorizados | Fechamento por call ≥ 35% |
| Entrega | Sustentar SLA | Contratar 1ª RT adicional · padronizar visita e checklist | SLA de visitas mantido |
| Conteúdo | Consolidar autoridade | Cadência IG/LinkedIn/blog estável · repurposing 1-para-N | Crescimento de alcance e leads orgânicos |
| Produto | Reduzir trabalho manual | Automatizar e-mails transacionais · melhorar painel · relatórios de auditoria | Menos horas/cliente |

Marco de negócio: base ativa de 9 a 14 clientes ao fim do M6, com processos de entrega documentados e a primeira RT integrada.

# 4 · Fase 3 — Escala e produto (meses 7–12)

A empresa passa a operar como uma máquina: aquisição previsível, entrega padronizada e produto reduzindo custo marginal por cliente. O objetivo é chegar ao fim do ano 1 com base recorrente sólida e operação pronta para multiplicar.

| Frente | Objetivo | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| Produto/tech | Escalar sem escalar custo | Onboarding automatizado · painel do cliente maduro · auditoria digital com trilha imutável · biblioteca de POPs/manuais reutilizáveis |
| Operação | Padronizar a entrega | Playbook de RT · gestão de carteira por RT · indicadores de SLA por cliente |
| Aquisição | Diversificar canais | SEO consolidado (12 pautas) · indicações estruturadas · parcerias (contadores, associações do setor) |
| Dados | Decidir com número | Dashboards de negócio (MRR, churn, CAC, LTV) e técnico (uptime, LCP, erros) |

Gate da Fase 3 ≈ 25+ clientes ativos e MRR consistente. Onboarding e auditoria majoritariamente automatizados. Operação documentada o suficiente para uma nova RT assumir carteira sozinha.

# 5 · Fase 4 — Expansão (ano 2)

Replicação do modelo validado para novos públicos e regiões, com time de RTs e possíveis parcerias. Direções candidatas (a priorizar conforme dados do ano 1):

- Geografia: além de São Paulo capital e Grande SP, abrir interior de SP e outras capitais do Sudeste.

- Verticais: aprofundar educação (escolas), refeição coletiva e redes/franquias com múltiplas unidades.

- Time: estruturar squad de RTs com coordenação técnica do RT sênior; processos de recrutamento e treinamento.

- Produto: portal de cliente self-service, API de status de conformidade, possível módulo para grandes redes.

- Modelo: avaliar parceria/licenciamento com RTs autônomos sob a marca e a plataforma Food Guard.

# 6 · Trilho de desenvolvimento de produto

Visão de evolução da plataforma, do MVP ao produto maduro. Cada incremento deve reduzir trabalho manual e/ou aumentar conversão.

| Estágio | Quando | Capacidades |
| --- | --- | --- |
| MVP | Fase 1 | Landing + diagnóstico (motor de regras) · pagamento Asaas · contrato D4Sign · WhatsApp IA · site institucional |
| v1 — Painel | Fim da Fase 1 | Área logada do cliente: agenda de visitas, documentos, status de conformidade |
| v2 — Automação | Fase 2–3 | Onboarding automatizado · e-mails transacionais · relatórios de auditoria gerados |
| v3 — Escala | Fase 3 | Trilha de auditoria imutável · biblioteca de POPs/manuais · dashboards de negócio e técnico |
| v4 — Plataforma | Ano 2 | Multi-RT · self-service · integrações · módulo para redes |

# 7 · Governança e indicadores

Ritmo de acompanhamento e métricas que governam as decisões de avançar de fase.

## 7.1 · Cadência

- Diário (técnico): uptime, LCP, INP, erros 5xx, falhas de webhook.

- Semanal (negócio): leads, CPL, taxa de conclusão do diagnóstico, calls, fechamentos, MRR, CAC, LTV.

- Semanal (conteúdo): alcance IG, engajamento, cliques na bio, visitas ao blog, downloads de lead magnet.

- Mensal: revisão de fase, decisão de gate, replanejamento de mídia e contratações.

## 7.2 · Indicadores-chave por fase

| Fase | KPI-âncora | Meta |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Contratos fechados | 1–2 (M1) → 4–5 (M3) |
| Fase 2 | CAC e fechamento por call | CAC estável · fechamento ≥ 35% |
| Fase 3 | Base ativa e automação | ≈ 25+ clientes · onboarding automatizado |
| Fase 4 | Replicabilidade | Operação multi-RT funcionando |

# 8 · Riscos de execução e mitigações

| Risco de execução | Mitigação |
| --- | --- |
| Sobrecarga dos 2 sócios (2h/dia no M1) | Escopo enxuto por semana · automatizar cedo · cortar cold no M1 |
| Atraso no go-live por dependências técnicas | Sequência de blocos no roadmap · contas e infra primeiro (S1–S2) |
| Capacidade de visitas do RT satura | Gatilho claro de contratação da 1ª RT (~15–20 clientes) |
| CPL acima do previsto trava a escala | Validar CPL antes de ampliar verba · retargeting pesado · A/B |
| Conteúdo/LinkedIn demoram a engajar | Aceitar curva de 4–6 meses · foco em outbound e network no início |

Roadmap de execução. Datas e janelas são metas de planejamento e devem ser revisadas a cada gate de fase.